## Anleitung
Anleitung zum Führen eines fortlaufenden Themenprotokolls
Für jedes Teammeeting wird eine neue Zeile eingefügt und das Datum des Teammeetings angegeben.
Darunter werden die im Teammeeting besprochenen Themen, d.h. Aufträge, Informationen und Entscheidungen, festgehalten (jedes thema in einer eigenen Zeile).
Jedes Thema wird dabei nach folgender Struktur festgehalten:
Fortlaufende Nummer: Jeder Eintrag hat eine eindeutige Nummer, die auch referenziert werden kann.
Thema: Möglichst eindeutige Benennung des Themas, die sich intuitiv erschließt.
Status: Er wird nur bei Aufträgen verwendet. Die verschiedenen Status sind "offen", "in Bearbeitung" und "erledigt". Informationen und Entscheidungen haben keinen Status.
Thementyp: Thementypen sind "Auftrag", "Information" und "Entscheidung".
Ausführender: Namen desjenigen, der einen Auftrag erledigt oder ein Thema vorgestellt hat.
Datum: Datum des Teammeetings, an dem das Thema aufgenommen wurde.
Erläuterung: Beschreibung des Punkts. Bei Informationen: stichwortartige Wiedergabe der Information; bei Aufträgen: konkrete Formulierung des Auftrags mit Ausführendem; bei Entscheidungen: konkrete Benennung der Entscheidung.
Enddatum: Datum, bis zu dem ein Auftrag erledigt sein muss. Informationen und Entscheidungen haben kein Enddatum.
Bemerkung: Raum für weitere Erläuterungen.

## Vorlage
Fortlaufendes Themenprotokoll der Teammeetings des Projekts …
Nr. | Thema | Status | Ausführender | Thementyp | Datum | Erläuterung | Endatum | Bemerkung
Teammeeting am …
1 | Thema A | offen |  | Auftrag | tt.mm.jj |  | tt.mm.jj
2 | Thema B | in Bearbeitung |  | Auftrag | tt.mm.jj |  | tt.mm.jj
3 | Thema C | erledigt |  | Auftrag | tt.mm.jj |  | tt.mm.jj
4 | Thema D |  |  | Information | tt.mm.jj |  | tt.mm.jj
5 | Thema E |  |  | Entscheidung | tt.mm.jj |  | tt.mm.jj
Teammeeting am …
1 | Thema A | offen |  | Auftrag | tt.mm.jj |  | tt.mm.jj
2 | Thema B | in Bearbeitung |  | Auftrag | tt.mm.jj |  | tt.mm.jj
3 | Thema C | erledigt |  | Auftrag | tt.mm.jj |  | tt.mm.jj
4 | Thema D |  |  | Information | tt.mm.jj |  | tt.mm.jj
5 | Thema E |  |  | Entscheidung | tt.mm.jj |  | tt.mm.jj

## Beispiel
Fortlaufendes Themenprotokoll der Teammeetings des Projekts "Orion"
Nr. | Thema | Status | Ausführender | Thementyp | Datum | Erläuterung | Enddatum | Bemerkung
Teammeeting am 30.10.2012
1 | Kundenworkshop vorbereiten | offen | Kim | Auftrag | 2012-10-30 | Konzeption und Organisation des Kundenworkshops | 2012-11-21 | Klären der Inhalte mit dem Kunden. Buchen eines Raumes und Bestellen von Getränken
2 | Projektmanagement-Software bestellen | in Bearbeitung | Jan | Auftrag | 2012-10-30 | drei Versionen von MS Projekt für neue Projektmitarbeiter bestellen | 2012-11-09 | Bestellung ist in das Bestellsystem eingegeben.
3 | Master-Projektpräsentation erstellen | erledigt | Petra | Auftrag | 2012-10-30 | Zusammenstellung aller relevaten Folien über das Projekt. | 2012-11-06 | Präsentation ist auf dem gemeinsamen Laufwerk gespeichert.
4 | Vorstellung der Arbeitszeitregelung für Weihnachten |  | Peter | Information | 2012-10-30 | Heiligabend und Silvester sind arbeitsfrei. |  | Die Zeiten werden vom Gleitzeitkonto abgebucht.
5 | Moderation der Teammeetings wird rotierend durchgeführt. |  | alle | Entscheidung | 2012-10-30 | Die Teammeetings werden jeweils von einem anderen Teammitglied moderiert. |  | Die Liste der Moderatoren und Termine ist auf dem gemeinsamen Laufwerk gespreichert.
Teammeeting am 6.11.2012
1 | Präsentation für Kundenworkshop erstellen | offen | Petra | Auftrag | 2012-11-06 | Präsentation, welche den Status des Projekts wiedergibt | 2012-11-15 | Basis für die Erstellung ist die Master-Präsentation.
2 | Informationen über Entscheidungsstrukturen beim Kunden einholen | in Bearbeitung | Peter | Auftrag | 2012-11-06 | Ziel ist es, die Entscheidung beim Kundenworkshop vorzubereiten. | 2012-11-15 | Stakeholder beim Kunden befragen
4 | Vorstellung der Änderungen im Change-Request-Verfahren |  | Jan | Information | 2012-11-06 | Prozess beim geänderten Change-Request-Verfahren soll vorgestellt werden.
5 | Entscheidung zum Change-Request-Verfahren |  | alle | Entscheidung | 2012-11-06 | Neues Change-Request-Verfahren wurde gebilligt. |  | Verfahren wird sofort eingesetzt.