## Start
Projektarbeit mit Excel 2007 und 2010 steuern:
TEIL 2
Dauer, Termine und Meilensteine flexibel berechnen

## Planung 0
Projekt | Phase | Paket | Verantwortlich | Beginn | Dauer | Ende | Arbeitstage
Office | Konzept | Entwurf | Ballus | 2011-01-04 |  |  | 14
Office | Konzept | Überarbeitung | Ballus |  |  |  | 10
Office | Konzept | Entscheidung | Ballus |  |  |  | 1
Office | Tests | Schnittstellen | Roller
Office | Vorlagen | Office-Design | Lorenz
Windows | Konzeption | Entwurf | Gürtler
Office | Anpassungen | Excel VBA | Deffinger
Office | Anpassungen | Acces VBA | Deffinger
Office | Vorlagen | PowerPoint | Lorenz
Office | Vorlagen | Word | Lorenz
Windows | Konzeption | Überarbeitung | Gürtler
Office | Tests | Excel VBA | Roller
Windows | Konzeption | Entscheidung | Gürtler
Office | Tests | Acces VBA | Roller
Office | Vorlagen | Word | Lorenz
Office | Tests | Hardware | Roller
Office | Vorlagen | Excel | Lorenz
Office | Vorlagen | Access | Lorenz
Office | Vorlagen | OneNote | Lorenz
Office | Training | Support 1 | Baumann |  |  |  | 5
Office | Training | Support 2 | Baumann |  |  |  | 5
Office | Training | Multiplikatoren 1 | Baumann |  |  |  | 3
Office | Training | Multiplikatoren 2 | Baumann |  |  |  | 3
Office | Training | Multiplikatoren 3 | Baumann |  |  |  | 3
Office | Training | Anwender | Kramer |  |  |  | 15

## Planung
Projekt | Phase | Paket | Verantwortlich | Beginn | Dauer | Ende | Arbeitstage
Office | Konzept | Entwurf | Ballus | 2011-01-04 | 18 | 2011-01-21 | 14
Office | Konzept | Überarbeitung | Ballus | 2011-01-24 | 12 | 2011-02-04 | 10
Office | Konzept | Entscheidung | Ballus | 2011-03-04 | 1 | 2011-03-04 | 1
Office | Tests | Schnittstellen | Roller
Office | Vorlagen | Office-Design | Lorenz
Windows | Konzeption | Entwurf | Gürtler
Office | Anpassungen | Excel VBA | Deffinger
Office | Anpassungen | Acces VBA | Deffinger
Office | Vorlagen | PowerPoint | Lorenz
Office | Vorlagen | Word | Lorenz
Windows | Konzeption | Überarbeitung | Gürtler
Office | Tests | Excel VBA | Roller
Windows | Konzeption | Entscheidung | Gürtler
Office | Tests | Acces VBA | Roller
Office | Vorlagen | Word | Lorenz
Office | Tests | Hardware | Roller
Office | Vorlagen | Excel | Lorenz
Office | Vorlagen | Access | Lorenz
Office | Vorlagen | OneNote | Lorenz
Office | Training | Support 1 | Baumann | 2011-04-04 | 5 | 2011-04-08 | 5
Office | Training | Support 2 | Baumann | 2011-04-11 | 5 | 2011-04-15 | 5
Office | Training | Multiplikatoren 1 | Baumann | 2011-04-26 | 3 | 2011-04-28 | 3
Office | Training | Multiplikatoren 2 | Baumann | 2011-05-02 | 3 | 2011-05-04 | 3
Office | Training | Multiplikatoren 3 | Baumann | 2011-05-10 | 3 | 2011-05-12 | 3
Office | Training | Anwender | Kramer | 2011-06-16 | 22 | 2011-07-07 | 15
Formulas:
Ende = WORKDAY([Beginn],[Arbeitstage]-1,Projektfreie_Tage)
Beginn = WORKDAY([Ende, row above],1,Projektfreie_Tage)
Beginn = WORKDAY([Ende],-[Arbeitstage]+1,Projektfreie_Tage)

## INTL
Mit Freitag
Projekt | Phase | Paket | Beginn | Dauer | Ende | Arbeitstage
Office | Training | Support 1 | 2011-04-04 | 5 | 2011-04-08 | 5
Office | Training | Support 2 | 2011-04-11 | 5 | 2011-04-15 | 5
Office | Training | Multiplikatoren 1 | 2011-04-26 | 3 | 2011-04-28 | 3
Office | Training | Multiplikatoren 2 | 2011-05-02 | 3 | 2011-05-04 | 3
Office | Training | Multiplikatoren 3 | 2011-05-10 | 3 | 2011-05-12 | 3
Office | Training | Anwender | 2011-06-16 | 22 | 2011-07-07 | 15
Ohne Freitag
Projekt | Phase | Paket | Beginn | Dauer | Ende | Arbeitstage
Office | Training | Support 1 | 2011-04-04 | 5 | 2011-04-08 | 4
Office | Training | Support 2 | 2011-04-11 | 5 | 2011-04-15 | 4
Office | Training | Multiplikatoren 1 | 2011-04-26 | 3 | 2011-04-28 | 3
Office | Training | Multiplikatoren 2 | 2011-05-02 | 3 | 2011-05-04 | 3
Office | Training | Multiplikatoren 3 | 2011-05-10 | 3 | 2011-05-12 | 3
Office | Training | Anwender | 2011-06-16 | 22 | 2011-07-07 | 12
Formulas:
Arbeitstage = NETWORKDAYS([Beginn],[Ende],Projektfreie_Tage)
Arbeitstage = NETWORKDAYS.INTL([Beginn],[Ende],"0000111",Projektfreie_Tage)

## Kalenderwoche
Datum | KW (alt) |  | Datum | KW (neu)
2011-01-01 | 1 | =KALENDERWOCHE(B2;2) | 2011-01-01 | 52 | =KALENDERWOCHE(E2;21)
2011-01-02 | 1 |  | 2011-01-02 | 52
2011-01-03 | 2 |  | 2011-01-03 | 1
2011-01-04 | 2 |  | 2011-01-04 | 1
2011-01-05 | 2 |  | 2011-01-05 | 1
2011-01-06 | 2 |  | 2011-01-06 | 1
2011-01-07 | 2 |  | 2011-01-07 | 1
2011-01-08 | 2 |  | 2011-01-08 | 1
2011-01-09 | 2 |  | 2011-01-09 | 1
2011-01-10 | 3 |  | 2011-01-10 | 2
2011-01-11 | 3 |  | 2011-01-11 | 2
2011-01-12 | 3 |  | 2011-01-12 | 2
2011-01-13 | 3 |  | 2011-01-13 | 2
2011-01-14 | 3 |  | 2011-01-14 | 2
2011-01-15 | 3 |  | 2011-01-15 | 2
2011-01-16 | 3 |  | 2011-01-16 | 2
Formulas:
KW (alt) = WEEKNUM([Datum],2)
KW (neu) = WEEKNUM([Datum],21)

## Struktur
Office | Konzept | Tests | Anpassungen | Training | Vorlagen | Ausrollen
| Entwurf | Schnittstellen | Excel VBA | Support 1 | Office-Design | Bereich 1 | Projektfreie Tage
| Überarbeitung | Excel-Makros | Access VBA | Support 2 | Word | Bereich 2 | 2011-01-01
| Entscheidung | Access-Makros | Schnittstellen | Multiplikatoren 1 | PowerPoint | Bereich 3 | 2011-03-07
|  | Hardware |  | Multiplikatoren 2 | Excel | Bereich 4 | 2011-03-08
|  | Netz |  | Multiplikatoren 3 | Access | Bereich 5 | 2011-03-09
|  |  |  | Anwender | OneNote |  | 2011-04-22
2011-04-24
Windows | Konzeption | Testen | Anpassen | Schulung | Rollout |  | 2011-04-25
| Entwurf | Anwendungen 1 | Anwendungen 1 | Support 1 | Bereich 1 |  | 2011-05-01
| Überarbeitung | Anwendungen 2 | Anwendungen 2 | Support 2 | Bereich 2 |  | 2011-06-02
| Entscheidung | Anwendungen 3 | Anwendungen 3 | Admin 1 | Bereich 3 |  | 2011-06-13
|  | Anwendungen 4 | Anwendungen 4 | Admin 2 | Bereich 4 |  | 2011-06-23
|  | Hardware 1 | Hardware 1 | Multiplikatoren 1 | Bereich 5 |  | 2011-08-15
|  | Hardware 2 | Hardware 2 | Multiplikatoren 2 |  |  | 2011-10-03
|  | Hardware 3 | Hardware 3 | Multiplikatoren 3 |  |  | 2011-10-31
|  |  |  | Anwender |  |  | 2011-11-01
2011-11-13
2011-11-16
2011-11-20
2011-12-25
2011-12-26
2011-12-31