## Start
Projektarbeit mit Excel 2007 und 2010 steuern:
TEIL 3
Projektdauer per Gantt-Diagramm darstellen

## Planung
|  | Beginn | Dauer | Ende
Office | Konzept | 2011-02-07 | 26 | 2011-03-04
Office | Vorlagen/Designs | 2011-03-07 | 10 | 2011-03-16
Office | Testen Makros | 2011-03-15 | 51 | 2011-05-04
Office | Vorlagen PowerPoint | 2011-03-30 | 24 | 2011-04-22
Office | Vorlagen Word | 2011-03-30 | 57 | 2011-05-25
Office | Anpassen Makros | 2011-05-11 | 24 | 2011-06-03
Win 7 | Konzept | 2011-05-16 | 47 | 2011-07-01
Office | Vorlagen OneNote | 2011-05-23 | 10 | 2011-06-01
Office | Training Multiplikatoren | 2011-06-06 | 5 | 2011-06-10
Win 7 | Training Support | 2011-06-13 | 11 | 2011-06-23
Office | Training Anwender | 2011-06-27 | 18 | 2011-07-14

## Datum in serielle Zahl
Datum | Serielle Zahl
2011-02-01 | 40575
2011-07-31 | 40755