Projektorganisationsblatt zum Artikel

Pragmatisches Projektcontrolling für KMU – Teil 2

von Cornelia Niklas

Hinweise zur Verwendung:

Dies ist ein ausführlich gestalteter Vorschlag für ein Projektorganisationsblatt, das an die individuellen Gegebenheiten des eigenen Unternehmens angepasst werden muss. Die kursiv formatierten Texte darin dienen lediglich als Beispiele und sind entsprechend abzuändern.

UNTERNEHMENSNAME

Rahmendaten Projektmanagement

Projektdefinition

In Anlehnung an die DIN 69901 ist ein Projekt bei UNTERNEHMENSNAME definiert als ein

Einmaliges Vorhaben, das länger als XX Monate dauert, dessen Budget YY TEuro übersteigt und für dessen Durchführung Mitarbeiter aus mindestens zwei Organisationseinheiten benötigt werden.

Klassifikation von Projekten

Es gibt drei Klassen von Projekten. Projektorganisation und Controlling sind für die verschiedenen Klassen spezifisch definiert. Die folgende Tabelle gibt an, aufgrund welcher Kriterien ein Projekt einer Klasse zugeordnet wird. Falls ein Projekt anhand dieser Angaben nicht eindeutig klassifiziert werden kann, entscheidet das Project Management Office über die Zuordnung.

| Projektklasse | Budget | Laufzeit | Kriterium 3 | Kriterium 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Klasse "A" | > 150.000 Euro | > 2 Jahre |  |  |
| Klasse "B" | zwischen 50.000 und 150.000 Euro | zwischen 6 Monate und 2 Jahre |  |  |
| Klasse "C" | < 50.000 Euro | < 6 Monate |  |  |

Es gibt NN Projektarten, die ebenfalls Einfluss auf Projektorganisation und Controlling haben:

| Projektart | Projektklasse | Projektgegenstand |
| --- | --- | --- |
| Internes Forschungs- und Entwicklungsprojekt | A | Entwicklung neuer Produkte |
|  | B | Weiterentwicklung bestehender Produkte |
| Kundenauftragsprojekt | A, B, C | kundenspezifische Entwicklungen und Anpassungen |
| Organisationsentwicklungsprojekt | A | Strategische Projekte bzw. Großprojekte mit Auswirkungen auf die weitere Firmenentwicklung |
|  | B | KVP-Projekte, Interne ENTW, VK-Strategieprojekte, Organisationsprojekte |
| Investitionsprojek | A, B | Aufbau neuer Standorte; Bau neuer Produkteionsnalagen; Kauf neuer Maschinen und Werkzeuge |
| Weitere Projektart |  |  |

Vergabe / Genehmigung von Projekten und Verantwortung für Projekterfolg

| Projektart | Projekt- klasse | Vergabe / Genehmigung | Erfolgs- verantwortung | Finanzierung | Reviewteam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Internes Forschungs- und Entwicklungsprojekt | A | Geschäftsleitung / Managementkreis | Leiter Technik | Entwicklungsbudget | Managementkreis / Projektcontrolling |
|  | B | Bereich Technik | Leiter Technik | Entwicklungsbudget | Managementkreis / Projektcontrolling |
|  | C | Bereich Technik | Leiter Technik | Entwicklungsbudget / Abteilungsbudget | Projektcontrolling |
| Kundenauftragsprojekt | A | Geschäftsleitung / Managementkreis | benanntes Mitglied des Managementkreises | Kunde | Projektcontrolling |
|  | B | Abteilung | Abteilungsleitung | Kunde | Projektcontrolling |
|  | C | Abteilung | Abteilungsleitung | Kunde | Projektcontrolling |
| Organisations-entwicklungsprojekt | A | Geschäftsleitung / Managementkreis | Geschäftsleitung | Budget der Geschäftsleitung | Managementkreis / Projektcontrolling |
|  | B | Geschäftsleitung / Managementkreis | Managementkreis | Budget der Geschäftsleitung | Managementkreis / Projektcontrolling |
|  | C | Abteilungq | Abteilungsleitung | Abteilungsbudget | Projektcontrolling |
| Investitionsprojek | A, B | Geschäftsleitung / Managementkreis | benanntes Mitglied des Managementkreises | Investitionshaushalt | Managementkreis / Projektcontrolling |
| Weitere Projektart |  |  |  |  |  |

Projektcontrolling durch Projektleiter und Projektcontroller

Projektplanung und –dokumentation

|  | Projektkategorie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Planungsbereich | Projekte "A" | Projekte "B" | Projekte "C" |
| Projektorganisation | Formular Projektorganisationsblatt | Formular Projektorganisationsblatt | Formular Projektorganisationsblatt |
| Budgetierung | Formular Projektkalkulation | Formular Projektkalkulation | Nur pauschal für Portfolioübersicht |
| Lastenheft | Technisches und Kaufmännisches Lastenheft | Technisches und Kaufmännisches Lastenheft | Technisches Lastenheft |
| Ressourcenplanung | Projektplanungswerkzeug | Projektplanungswerkzeug | Nur pauschal für Portfolioübersicht |
| Termin-/Meilensteinplanung | Projektplanungswerkzeug | Tabellenkalkulation / Projektplanungswerkzeug | Tabellenkalkulation |
| Aufgabenplanung | To-Do-Listen | To-Do-Listen | To-Do-Listen |
| Risikomanagement | Formular Risk Report | Formular Risk Report | Formular Risk Report |
| Besprechungen | Besprechungsprotokoll | Besprechungsprotokoll | Besprechungsprotokoll |
| Abschlussanalyse | Formular Abschlussbereicht | Formular Abschlussbereicht | Formular Abschlussbereicht |
| weiterer Planungsbereich |  |  |  |

Reporting, Form, Verantwortung

|  | Projektkategorie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Reportingbereich | Projekte "A" | Projekte "B" | Projekte "C" |
| Portfolio | Unternehmensportfolio: Projektleitung, Projektcontrolling | Unternehmensportfolio: Projektleitung, Projektcontrolling | Abteilungsportfolio: Projektleitung, Projektcontrolling |
| Meilensteinreport | MTA: Projektleitung, Projektcontrolling | MTA: Projektleitung | vereinfachter Meilensteinreport: Projektleitung |
| Fortschrittsanalyse | Fortschrittsbericht: Projektleitung, Projektcontrolling | Fortschrittsbericht: Projektleitung, Projektcontrolling | Fortschrittsbericht: Projektleitung |
| Kostencontrolling | Soll-Ist-Vergleich: Projektleitung, Projektcontrolling | Soll-Ist-Vergleich: Projektleitung, Projektcontrolling | Soll-Ist-Vergleich: Projektleitung |
| Risikoanalyse | Risikoreport: Projektleitung, Projektcontrolling | Risikoreport: Projektleitung | optional Risikoreport: Projektleitung |
| Projektkostenstruktur | Projektkostenräger | Projektkostenstelle | Kostenstelle optional |
| weiterer Reportingbereich |  |  |  |

Berichtsturnus

|  | Projektkategorie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Reportingbereich | Projekte "A" | Projekte "B" | Projekte "C" |
| Portfolio | jährlich | jährlich | jährlich |
| Meilensteinreport | MTA monatlich | zu Meilensteinterminen | zu Meilensteinterminen |
| Fortschrittsanalyse | monatlich | zu Meilensteinterminen | zu Meilensteinterminen |
| Kostencontrolling | monatlich | monatlich | zu Meilensteinterminen |
| Risikoanalyse | monatlich | zu Meilensteinterminen | zu Meilensteinterminen |
| Projektreviews | monatlicher Jour Fixe | Quartals-Jour Fixe | Quartals-Jour Fixe |
| Rentabliltätsanalyse | nach Abschluss | nach Abschluss | nach Abschluss |
| weiterer Reportingbereich |  |  |  |

Prozesse der Projektkostenzuordnung

| Prozess | Eingangsgrößen | Schritte | Ausgangsgrößen | Verantwortlichkeit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zuordnung von Rechnungsbelegen auf Projekte | Eingangsrechnungen (Lieferanten) Reisekostenabrechnungen Dienstleistungsrechnungen weitere Belege | Prüfung und Abzeichnen der Belege Kontierung auf Projektkostenträger Einbuchen der Rechnungen auf Kostenträger | Kostenbuchung auf Kostenträger | Projektleiter (Prüfung, Kontierung auf Projekt) Rechnungswesen (Buchen auf Kostenträger) |
| Anfertigung interner F&E- Aufträge | Anforderungsformular "Fertigungsauftrag" mit Angabe F&E-Projekt | Anlage des Auftrags Zuordnung des Auftrags auf F&E-Projektkostenträger Einlasten des Auftrags | Fertigungsauftragskosten auf F&E-Kostenträger | Projektleiter (Anforderung, Angabe des F&E-Projekts) Steuerung (Anlage und Einlasten des Auftrags) |

Prozesse des strategischen Projektcontrollings

| Prozess | Eingangsgrößen | Schritte | Ausgangsgrößen | Verantwortlichkeit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jährlicher Zielfindungsprozess / Strategische Projektplanung | Strategische Ziele für das kommende Geschäftsjahr; Maßnahmenplan zur Erreichung | Bewertung der geplanten Maßnahmen/Aktionen anhand Strategie, Wirtschaftlichkeit und Risiken; Entscheidung für Initiierung von Projekten | Projektfreigaben | Geschäftsleitung (Ziele) Managementkreis (Maßnahmen) Projektcontrolling (Bewertung und Empfehlung) Geschäftsleitung und Managementkreis (Projektfreigaben) |

Methoden und Werkzeuge

| Formular | Anzuwenden bei Projektklasse |
| --- | --- |
| Organisationsblatt | A, B, C |
| Ressourcenplan | A, B, C |
| Phasenplan/Terminplan | A, B |
| reduzierter Meilensteinplan | C |
| Lastenheft kaufmännisch | A, B |
| Lastenheft technisch | A, B |
| To-Do-Liste | A, B, C |
| Meilensteinreport | C |
| Meilensteintrendanalyse (Excel-Vorlage) | A, B |
| Fortschrittsbericht | A, B, C |
| Soll-Ist-Vergleich | A, B, C |
| Risikoreport | A, B |
| Besprechungseinladung/-protokoll, Gesprächsnotiz | A, B, C |
| Abschlussanalyse | A, B |
| Abnahmeformulare | A, B, C |