## Tabelle1
Designvorlage RTSC-Konferenz
Tage | Thema | Bemerkung | Medien und Arbeitsformen | Akteure
1.Tag | Einlass | Türen des Konferenzraums öffnen |  | Veranstaltungsteam
| Begrüßung | Kurze Rede | Mikrofon | Geschäftsleitung
| Vorstellung des Veranstaltungsteams | Mitglieder des Veranstaltungsteams stellen sich einzeln vor. | Mikrofone | Veranstaltungsteam
| Einführung in die RTSC-Konferenz | Selbstvorstellung der Moderatoren Vorstellen des Ablaufs, der Arbeitsformen und der Rollen in den Gruppen Organisatorisches | Mikrofone, Beamer | Moderatoren
| Vorstellungsrunde der Teilnehmer | Vorstellungsrunde am Max-Misch-Tisch | Max-Misch-Tisch (d.h. TN aller Interessengruppen sind vertreten) | Teilnehmer
| Blitzlicht zur Vorstellungsrunde | Moderatoren holen bei den Teilnehmern Rückmeldungen ein | Mikrofone | Moderatoren
Pause
| Aufrütteln | Folgene Varianten können hier genutzt werden: - Kundeninterviews - Darstellung von Geschäftszahlen - Rede eines Geschäftsführungsmitglieds - Präsentation der Ist-Situation mit anschaulichen Mitteln (Es sollte, abhängig vom Thema der Konferenz, die am besten geeignete Vermittlungsform ausgewählt werden.) | Interview Präsentation Vortrag | abhängig von gewählten Variante
| Ziele der Geschäftsleitung |  | Mikrofon, ggf. Beamer, Rednerpult | Geschäftsleitung
| Probleme erkennen | Teilnehmer erarbeiten an den Max-Misch-Tischen die wesentlichen Probleme der gegenwärtigen Situation und bereiten einen Scetch vor. | Max-Misch-Tisch, Gruppenarbeit | Teilnehmer
Pause
| Aufführung der Scetche | Jede Gruppe stellt im Plenum ihren Scetch vor. | Aufführung der Scetche, Mikrofone | Teilnehmer (Plenum)
| Abschluss des ersten Tages | Moderatoren ziehen ein erstes Fazit und verabschieden die Teilnehmer in den Abend. | Mikrofone | Moderatoren
2. Tag | Begrüßung und kurzes Blitzlicht | Moderatoren begrüßen die Teilnehmer und fragen, wie es ihnen am Abend des Vortags ergangen ist. | Fragerunde | Moderatoren und Teilnehmer | Zum "Blitzlicht" siehe "Mit Moderationstechniken zum Ziel. Lösungen im Team entwickeln. Teil 1: Vorbereitung auf den Workshop", Projekt Magazin 02/2011 .
| Mit den Zielen identifizieren | Übungen zur Zukunftsgestaltung | Max-Misch-Tisch, Gruppenarbeit | Teilnehmer
| Blitzlicht | Blitzlicht zu den Zielen |  | Teilnehmer
| Marktplatz der Best Practices | Ergebnisse vorstellen | Marktplatz | Teilnehmer (Plenum)
Pause
| Ziele des Projekts |  |  | Geschäftsleitung
| Bild der Zukunft entwerfen | Übung, mit der die Teilnehmer ein Bild von der Zukunft entwerfen | Max-Misch-Tisch, Gruppenarbeit | Teilnehmer
Pause
| Vorschläge erarbeiten | Teilnehmer erarbeiten Vorschläge für Veränderungen des Konzepts | Max-Misch-Tisch, Gruppenarbeit | Teilnehmer
| Gewichten der Vorschläge | Vorschläge werden zusammengetragen und im Plenum an einer Pinnwand visualisiert. Die Teilnehmer gewichten mit Klebepunkten die Vorschläge. | Pinnwand, Einpunktfrage | Teilnehmer (Plenum) | Zur "Einpunktfrage" siehe "Mit Moderationstechniken zum Ziel. Lösungen im Team entwickeln. Teil 2: Durchführung in der Praxis", Projekt Magazin 03/2011.
| Abschluss des zweiten Tages | Moderatoren ziehen ein Fazit und verabschieden die Teilnehmer in den Abend. |  | Moderatoren
2. Tag Abend | Überarbeitung des Konzepts | Geschäftsleitung und Veranstaltungsteam arbeiten Vorschläge der Teilnehmer in das Konzept ein. |  | Geschäftsleitung mit dem Veranstaltungsteam
3. Tag | Begrüßung | Moderatoren begrüßen die Teilnehmer und fragen das Veranstaltungsteam und die Geschäftsleitung nach den Ergebnissen der Arbeit am Abend. | Interview | Moderatoren
| Erste Maßnahmen zur Umsetzung erarbeiten und Zuständigkeiten vereinbaren. Teilprojekte festlegen | Maßnahmen festlegen und priorisieren und Teilprojektleiter benennen. Dazu kommen die Teilnehmer zu einer Gruppe zusammen, die einen direkten Bezug zur jeweiligen Maßnahme haben. | Heimatgruppe | Teilnehmer (Teilprojekte)
Pause
| Teilprojekte kommentieren | Teilnehmer bleiben in ihren Gruppen. Die Geschäfsleitung geht von Gruppe zu Gruppe und kommentiert die Teilprojekte. | Plenum | Geschäftsleitung
| Nächste Schritte vorstellen | Vorstellung der ersten Schritte nach Abschluss der Konferenz | Präsentation | Geschäftsleitung
Pause
| Persönliches Fazit | Die Teilnehmer beantworten einzeln die folgende Frage: Was will ich in den nächsten drei Tagen, drei Monaten und drei Jahren erreicht haben? | Einzelarbeit | Teilnehmer
| Schlussrunde und Verabschiedung | Die Moderatoren fordern die Teilnehmer auf, ihr Fazit zur Konferenz den anderen Teilnehmern mitzuteilen. Dabei geht das Mikrofon von Teilnehmer zu Teilnehmer und jeder gibt sein Statement ab. Das Mikrofon sollte zum Schluss bei der Geschäftsführung ankommen. Diese kommentiert die Veranstaltung abschließend und verabschiedet die Teilnehmer. | Mikrofon, Blitzlicht | Moderatoren, Teilnehmer, Geschäftsführung
* Die Zeitplanung ist hypothetisch und geht davon aus, dass die Konferenz um 10:00 Uhr am 1. Tag beginnt und um 15:45 Uhr am 3. Tag endet. Die Zeiten müssen entsprechend der konkreten Planung angepasst werden.
Legende:
| Feststehende Elemente der RTSC-Konferenz | Diese Elemente können variiert werden, sind aber inhaltlich bei jeder Konferenz gleich.
| Auszuarbeitende Element | Diese Elemente müssen je nach Thema, Teilnehmern und Organisation immer wieder neu entwickelt werden.
| Pausen | Die Pausenzeiten sind Richtwerte. Die Lage und Länge der Pausen kann für jede Konferenz frei festgelegt werden.